ACTIEPLAN

AANPAK FIETSENDIEFSTAL

12 MAART 2003

Voor u ligt het (aangepaste) Actieplan Aanpak Fietsendiefstal. Het landelijke IVP-project aanpak fietsendiefstal loopt sinds 1999 en de vraag dient zich aan wanneer we onze beleidsdoelstellingen hebben bereikt met dit landelijke samenwerkingsproject. Dit plan is tevens een herijking van de afspraken die in het IVP 1999 zijn gemaakt. De ideële campagne “fietsen stelen mag dus niet” maakt deel uit van dit actieplan. Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid  bij het tegengaan en het voorkomen van fietsendiefstal. Betrokken partijen bij de aanpak zijn de ministeries van BZK, Justitie en Verkeer en Waterstaat, de politie, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, de RAI Vereniging, de ANWB, de BOVAG, het Verbond van Verzekeraars, de Fietsersbond en de VNG.

Doel van het Actieplan is per thema beleidsdoelen vast te stellen en voor de komende periode in kaart te brengen wat er in het kader van het IVP-project nog moet gebeuren, wie dat moet(en) doen en wanneer het klaar moet zijn). Alle betrokken partijen bij de aanpak van fietsendiefstal zullen het over de inhoud van het actieplan wel eens moeten worden. Het is van belang dat doorlopende activiteiten d.w.z. na afronding (eind 2004) van het IVP-project, op een goede manier ‘geborgd’ zullen zijn. Ook ten aanzien van de (wijze van)financiering en borging van de samenwerking zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt. Mogelijk kan het nieuwe Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) daar een rol bij gaan spelen. Hierover vinden verkennende gesprekken plaats met het projectteam oprichting CCV.

In dit Actieplan wordt een onderscheid gemaakt in de volgende thema’s:

- Preventie

- Identificatie

- Aangifte

- Registratie

- Opsporing en handhaving

Hieronder worden beleidsdoelen en producten per thema aangegeven. Indien bekend is een realisatiedatum opgenomen, de overige data moeten nog worden ingevuld. Achter elk produkt staat een partij als eerstverantwoordelijke genoemd. Wie primair verantwoordelijk is voor een product en wie betrokken moet worden wordt in overleg bepaald. Welke activiteiten nodig zijn om te komen tot het gewenste product wordt bepaald door de partij die primair verantwoordelijk is en wat met betrokken partijen wordt overeengekomen. De relevante communicatiemomenten zullen in het communicatieplan worden meegenomen (zie ook de toelichting aan het eind van dit Actieplan).

# Borging en financiering

Beleidsdoel 1:	Zorgen voor een goede borging van doorlopende activiteiten in het kader

van de landelijke aanpak fietsendiefstal na 2004 inclusief afspraken over

verantwoordelijkheden, tijdstippen gerede producten, (wijze van) financiering en samenwerking

Product 1.1: 	Een door alle bij de aanpak fietsendiefstal betrokken partijen geaccordeerd en vastgesteld Actieplan met daarin opgenomen: een inventarisatie van activiteiten die na 2004 doorlopen, activiteiten die mogelijk onder het CCV i.o. kunnen worden gebracht, eerstverantwoordelijke partij per activiteit benoemd, realisatietijdstippen gerede producten, afspraken m.b.t. daadwerkelijke overdracht en (wijze van) financiering en borging samenwerking

1st verantwoordelijke: BZK, i.o.m. alle betrokken partijen

Einddatum: mei 2004

Product 1.2: 	opdrachtverlening en financiering continue registratie 2005 en verder

1st verantwoordelijke: ministerie V&W i.o.m. BZK/Justitie

Einddatum: november 2004

# Thema Preventie

Fietsparkeren

Beleidsdoel 2:	zorgen voor aanvullende eisen voor stallingen bij woningen in

Politiekeurmerk Veilig Wonen (zie relatie met beleidsdoel 3)

Product 2.1: 	implementatie aanvullende eisen voor stallingen bij woningen in Politie

Keurmerk Veilig Wonen

1st verantwoordelijke:	Beheersingsinstituut PKVW

Einddatum: december 2004

Beleidsdoel 3: 	zorgen voor aanvullende eisen voor stallingen in Keurmerk Veilig

Ondernemen

Product 3.1: 		implementatie aanvullende eisen voor stallingen in Keurmerk Veilig

Ondernemen

1st verantwoordelijke: BZK

Einddatum: december 2004

Beleidsdoel 4: 	zorgen/aankaarten bij VROM dat de effecten van het schrappen van de

bergingseis worden meegenomen in de algemene evaluatie van wijziging

Bouwbesluit en eventueel leidt tot aanpassing Bouwbesluit (zie relatie

met beleidsdoel 2)

Product 4.1: 	in overleg met VROM bevorderen dat aanpassing Bouwbesluit op dit punt wordt teruggedraaid als evaluatie daar aanleiding voor geeft

1st verantwoordelijke: ministerie V&W

Einddatum: 2005

Beleidsdoel 5: 	gemeenten zijn goed geïnformeerd en actief bezig met de aanpak van

Fietsendiefstal; over best practices wordt breed gecommuniceerd

met andere gemeenten

Product 5.1: 	gemeenten informeren over de mogelijkheden van aanpak fietsendiefstal incl. fietsparkeren, inzet stadswachten, (protocol) retourlogistiek, gedragscode

tegen heling en best practices

1st verantwoordelijke: BZK i.o.m. VNG, Fietsersbond

Fietssloten

Beleidsdoel 6: 	zorgen voor afspraken met de fietsbranche over leveren sloten met ART-keurmerk en het stimuleren van het gebruik daarvan, inclusief informatie over thuis registreren van fiets, soort sloten, aangifte doen etc.

Product 6.1: 	stimuleren gebruik goedgekeurde sloten met keurmerk

1st verantwoordelijke: BOVAG, RAI, verzekeraars

Einddatum: oktober 2004

Beleidsdoel 7: 	modus operandi vastleggen van fietsendieven, in samenhang met elektronische aangifte, zodat kwaliteit van sloten door fietsbranche aangepast kan worden.

Product 7.1: 	in samenhang met elektronische aangifte, bij aangifte bijzonderheden vastleggen omtrent het soort sloten en wijze van op slot staan

1st verantwoordelijke: politie

Einddatum: oktober 2004

Product 7.2: 	bevordering en aanpassing van de kwaliteit van sloten door de fietsbranche

1st verantwoordelijke: fietsbranche

Einddatum: december 2004

Beleidsdoel 8: 	consument stimuleren om goedgekeurde sloten te kopen door beloning van

dit gedrag

Product 8.1: 		overleg met verzekeringsmaatschappijen over hoe te belonen (goedkopere

verzekering en goedkoper slot, voorbeeld systeem PKVW)

1st verantwoordelijke: Verbond van Verzekeraars

Einddatum: eind mei 2004

Beleidsdoel 9: 	eenduidige en overzichtelijke voorlichting over sloten door het

ontwikkelen van een informatiefolder met daarop alle te koop zijnde

goedgekeurde sloten.

Product 9.1: 	informatiefolder bij fietszaken, handelaren en politiebureaus

1st verantwoordelijke: ART i.o.m. RAI, BOVAG

Einddatum: eind maart 2004

Product 9.2:          fietsersbond informeert eigen achterban over goed gebruik van fietssloten

1st verantwoordelijke: Fietsersbond

Einddatum: september 2004 (na 2004 blijvend)

# Thema Identificatie

Beleidsdoel 10: 	het mogelijk maken van goede identificatie van zowel nieuwe als gebruikte fietsen.

Product 10.1: 	vanuit het project uniforme eisen formuleren en vaststellen waaraan tags moeten voldoen

1st verantwoordelijke:	AVc

Einddatum: november 2004

Product 10.2: 	uitvoeren en evalueren van een pilot in Amsterdam waarin ervaring wordt opgedaan met het gebruik van tags in bestaande fietsen

1st verantwoordelijke:	ministerie V&W i.s.m AVc

Einddatum: december 2004

Product 10.3:		vervolgtraject borging n.a.v. resultaten pilot Amsterdam

1st verantwoordelijke: ministerie V&W i.s.m AVc

Einddatum: november 2004

Beleidsdoel 11: 	bevorderen van selectie en vaststelling wettelijk toegestane readers voor inlezen fietsgegevens

Product 11.1:	selectie en aanschaf bestaande readers (enkele readers per regio)

1st verantwoordelijke: NPI i.s.m. AVc

Einddatum: maart 2004

Product 11.2: 	bepalen gewenste functionaliteit, ergonomische eisen, universaliteit van readers

1st verantwoordelijke:	NPI i.s.m. AVc

Einddatum: december 2004 (na pilot Amsterdam)

Product 11.3: 	ontwikkeling, selectie en aanschaf van (nieuwe) readers conform specificaties politie

1st verantwoordelijke:	NPI i.s.m. AVc, leveranciers, BZK

Einddatum: 2005 (d.w.z. na resultaten pilot Amsterdam)

Product 11.4: 	inventarisatie kwaliteit framenummers inclusief opvolging

1st verantwoordelijke:	BOVAG/RAI i.o.m. politie en AVc

Einddatum: eind april 2004

Thema aangifte

Beleidsdoel 12: 	het vereenvoudigen van het doen van aangifte waardoor verhoging

aangiftebereidheid fietsendiefstal

Product 12.1: 	mogelijk maken van elektronische aangifte voor fietsendiefstal plus ervaringen bundelen waar al mogelijk

1st verantwoordelijke:	BZK i.o.m. politie

Einddatum: december 2004

Product 12.2: 	ervaringen met elektronische aangifte (waar al mogelijk) bundelen en

als input meenemen voor verbeteringen

1st verantwoordelijke:	BZK i.o.m. politie

Einddatum: december 2004

Beleidsdoel 13: 	het koppelen van het diefstalregister en elektronische aangifte

Product 13.1: 	zorgen voor koppeling van het diefstalregister en elektronische

aangifte

1st verantwoordelijke:	BZK i.o.m. CIP

Einddatum: december 2004

# Thema Registratie

Beleidsdoel 14: 	zorgen voor een goed werkend landelijk diefstalregister dat door

politie en Boa’s gevuld en geraadpleegd wordt

Product 14.1: 	operationaliseren van het RDW-register voor gestolen fietsen

1st verantwoordelijke: ministerie V&W

Einddatum: gerealiseerd per 1-6-2003

Product 14.2: 	realiseren koppeling tussen bedrijfsprocessensystemen van politie en

het landelijke diefstalregister voor eenmalige invoer van

aangifteprocessen

1st verantwoordelijke:	BZK i.o.m. ITO/CIP

Einddatum: maart 2004

Product 14.3:	het (laten) uitvoeren van een evaluatie van het RDW register

1st verantwoordelijke:	ministerie V&W i.o.m. BZK en Justitie

Einddatum: oktober 2004

Product 14.4: 	opzetten informatie-uitwisseling tussen fietsverzekeraars en het

landelijke diefstalregister, inclusief protocol retourlogistiek

1st verantwoordelijke:	AVc i.s.m. St. VAR/RDW

Einddatum: besluitvorming april 2004

Product 14.5:	Stichting VAR richt infopunt in voor politie waardoor informatie-uitwisseling met burger over opsporingsproces efficiënt plaatsvindt

1st verantwoordelijke:	AVc i.s.m. St. VAR/RDW en verzekeraars

Einddatum: mei 2004

Beleidsdoel 15: 	het realiseren van een diefstalregister voor branche en publiek

Product 15.1: 	openstellen van een register voor branche en publiek

1st verantwoordelijke:	ministerie V&W ism min. Justitie en min. BZK

Einddatum: per 1 januari 2005

# Thema Opsporing en handhaving

Beleidsdoel 17: 	het wegnemen van belemmeringen voor ‘lik op stuk beleid’ door politie en boa’s (opsporing en handhaving) door (ver)korte/efficiënte(re)

administratieve procedures

Product 17.1: 	het in overleg met Politie  en Justitie inventariseren en indien mogelijk

wegnemen van belemmeringen voor het voeren van ‘lik op stuk beleid’

1st verantwoordelijke:	BZK i.o.m. politie en Justitie

Einddatum: oktober 2004

Beleidsdoel 18: 	het schriftelijk informeren van het Parket Generaal, de VNG, stadswachtorganisaties, Fietsersbond over de wenselijkheid van de inzet van stadswachten in het kader van aanpak fietsendiefstal

Product 18.1: 	Regelen van en informeren over inzet van stadswachten tbv fietsendiefstal

1st verantwoordelijke:	BZK, i.s.m. Justitie, BVOM, de VNG, stadswachtorganisaties, Fietsersbond

Einddatum: mei 2004

Product 18.2: 	het stimuleren van gemeenten en stadswachtorganisaties om de inzet

van stadswachten bij aanpak fietsendiefstal te bevorderen

1st verantwoordelijke:	VNG i.o.m. Fietsersbond

Einddatum: medio 2004

Beleidsdoel 19: 	het stimuleren van het toepassen van een Gedragscode tegen heling door de fietsbranche

Product 19.1: 	toepassen van een Gedragscode tegen heling door de fietsbranche

1st verantwoordelijke:	BOVAG

Einddatum: medio 2004

Communicatie

In het communicatieplan komen de communicatiemomenten rond alle producten in meer of mindere mate terug. Er zal over de producten die hierboven zijn benoemd (en de aanvullingen daarop) immers op bepaalde momenten naar bepaalde doelgroepen gecommuniceerd gaan worden. De tien kernboodschappen zoals reeds in het concept-communicatieplan opgenomen vormen daarbij het uitgangspunt. De meesten daarvan hebben een preventief karakter en vallen onder het thema preventie.

In de bijeenkomst van de landelijke werkgroep op 9 maart a.s. is dit aangepaste actieplan besproken. Het is de bedoeling in de plenaire bijeenkomst van 25 maart a.s. het Actieplan vast te stellen.

JWvB 120304